## Budget Total
PLAN OPERATIONNEL ET BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE
Objectifs stratégiques | Axes stratégiques | Activités | Chronogramme |  |  |  |  | Coût Total
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | XAF | USD | EUR
1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 1.1. Renforcer l’équipe technique du GADD | 1.1.1. Recruter 07 nouveaux membres dont 4 femmes et assurer leurs salaires | [5 empty] | 84000000 | 138613.86 | 128048.78
| 1.2. Mettre en œuvre un système d’évaluation des performances annuelles de l'organisation et du personnel | 1.2.1. Développer l’outil d’évaluation du personnel et réaliser les évaluations du personnel | [5 empty] | 200000 | 330.03 | 304.88
|  | 1.2.2. Suivi évaluation interne | [5 empty] | 300000 | 495.05 | 457.32
|  | 1.2.3. Suivi évaluation externe | [5 empty] | 300000 | 495.05 | 457.32
| 1.3.Élargir la zone d’action du GADD au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale | 1.3.1. Créer et équiper un bureau du GADD fonctionnel à Yaoundé | [5 empty] | 40000000 | 66006.6 | 60975.61
|  | 1.3.2.Explorer la possibilité de créer une antenne du GADD au Tchad | [5 empty] | 5000000 | 8250.83 | 7621.95
| 1.4. Améliorer la multidisciplinarité du personnel du GADD | 1.4.1. Former le personnel sur des thématiques transversales telle que le genre, le climat, environnement. | [5 empty] | 3000000 | 4950.5 | 4573.17
| 1.5. Améliorer la communication institutionnelle du GADD | 1.5.1.Dynamiser et rendre d’avantage vivant le site internet du GADD | [5 empty] | 2000000 | 3300.33 | Budget
|  | 1.5.2.Développer les visuels physiques et électroniques sur le GADD et ses partenaires | [5 empty] | 4000000 | 6600.66 | 6097.56
| 1.6, Permettre au GADD de disposer de son propre siège. | 1.6.1. Acquérir un site d’environ 1000 m² | [5 empty] | 30000000 | 49504.95 | 45731.71
|  | 1.6.2.Monter le dossier d’urbanisation et de construction ainsi que la procédure immatriculation | [5 empty] | 3000000 | 4950.5 | 4573.17
|  | 1.6.3. Assurer la construction du siège | [5 empty] | 20000000 | 33003.3 | 30487.8 | 1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 217000000
| 1.7. Acquérir le matériel pédagogique et de communication | 1.7.1. Acheter 01 kit visioconférence, 02 vidéo projecteurs avec écran, 2 appareils photo numériques, 4 ordinateurs portables et 02 desktop | [5 empty] | 4000000 | 6600.66 | 6097.56 | 2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 190000000
| 1.8. Renforcer les moyens de déplacement pour le suivi des actions sur le terrain | 1.8.1. Acquérir un véhicule tout terrain | [5 empty] | 15000000 | 24752.48 | 22865.85 | 3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 10000000
|  | 1.8.2. Acquérir 2 motos tout terrain | [5 empty] | 6000000 | 9900.99 | 9146.34 | 4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 4300000
| 1.9. Mise en place et renouvellement de l'équipe dirigeante | 1.9.1. Organiser 3 Assemblées générale et les tenues des séances de conseil d'administration orienté sur le renouvellement de l'équipe dirigeante | [5 empty] | 200000 | 330.03 | 304.88 | 5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 15900000
Sous-total 1 | [7 empty] | 217000000 | 358085.82 | 327743.9 | 6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 3600000
2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 2.1.Favoriser l’intégration socio-économique et de réduire la pauvreté et les inégalités dans les communautés où nous travaillons, | 2.1.1. Appuis techniques et financiers aux micro entreprises des femmes, | [5 empty] | 25000000 | 41254.13 | 38109.76
|  | 2.1.2.Encadrement des activités agro pastorales et sylvicoles avec un focus d’adaptation aux changements climatiques... | [5 empty] | 25000000 | 41254.13 | 38109.76
|  | 2.1.3. Faciliter l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement | [5 empty] | 40000000 | 66006.6 | 60975.61
| 2.2. Renforcer les initiatives de démonstration, d’expérimentation et de capitalisation des impacts de nos actions ; | 2.2.1. Acquérir un site propre pour les expérimentations et démonstrations des pratiques agro pastorales et sylvicoles de 1ha | [5 empty] | 100000000 | 165016.5 | 152439.02
Sous-total 2 | [7 empty] | 190000000 | 313531.36 | 289634.15
3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 3.1. Favoriser l’adaptation et la résilience climatique des communautés marginalisées touchées par les changements climatiques | 3.1.1. Appuyer les communautés dans les analyses participatives des risques et catastrophes liés aux changements climatiques | [5 empty] | 5000000 | 8250.83 | 7621.95
|  | 3.1.2. Accompagner les communautés dans la formulation et la mises en œuvre des activités d’adaptation et de mitigation | [5 empty] | 5000000 | 8250.83 | 7621.95
Sous-total 3 | [7 empty] | 10000000 | 16501.66 | 15243.9
4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 4.1. Consolider les partenariats actuels | 4.1.1.Actualiser et réadapter les axes de collaboration avec les partenaires actuels | [5 empty] | 300000 | 495.05 | 457.32
| 4.2.Nouer des nouveaux partenariats techniques et financiers avec au moins 4 organisations | 4.2.1. Initier des recherches axées sur l’identification des partenariats | [5 empty] | 1000000 | 1650.17 | 1524.39
|  | 4.2.2. Initier/participer à au moins 03 réseaux d’acteurs de développement | [5 empty] | 3000000 | 4950.5 | 4573.17
Sous-total 4 | [7 empty] | 4300000 | 7095.72 | 6554.88
5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 5.1.Améliorer la gestion des services administratifs et financiers | 5.1.1. Actualiser le document des procédures et de gouvernance internes en l’arrimant aux procédures OHADA avec un accent sur le renforcement des capacités du personnel de gestion | [5 empty] | 100000 | 165.02 | 152.44
|  | 5.1.2. Finaliser le basculement de la comptabilité au système OHADA | [5 empty] | 1000000 | 1650.17 | 1524.39
| 5.2. Accroître le budget du GADD de l’ordre de 30% d’ici 2026 | 5.2.1. Mobiliser d’avantage les contributions des membres | [5 empty] | 9600000 | 15841.58 | 14634.15
|  | 5.2.2. Créer des initiatives génératrices de revenu | [5 empty] | 5000000 | 8250.83 | 7621.95
|  | 5.2.3. Rechercher et nouer de nouveaux partenariats financiers | [5 empty] | 200000 | 330.03 | 304.88
Sous-total 5 | [7 empty] | 15900000 | 26237.63 | 24237.81
6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1. Capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1.1. Renforcement des capacités des membres sur la capitalisation des connaissances | [5 empty] | 600000 | 990.1 | 914.63
|  | 6.1.2. Production et diffusion de supports sur les bonnes pratiques et expériences | [5 empty] | 1000000 | 1650.17 | 1524.39
| 6.2. Diffusion et valorisation des connaissances | 6.2.1. Organisation d’ateliers de revue et d’échange des bonnes pratiques y compris des thématiques émergentes | [5 empty] | 1500000 | 2475.25 | 2286.59
|  | 6.2.2.Alimentation du site internet de fonds documentaires | [5 empty] | 500000 | 825.08 | 762.2
Sous-total 6 | [7 empty] | 3600000 | 5940.6 | 5487.81
TOTAL | [7 empty] | 440800000 | 727392.79 | 668902.45

## 2022
PLAN OPERATIONNEL ET BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE 2022
Objectifs stratégiques | Axes stratégiques | Activités | 2022 | [11 empty] | Coût Total
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | A | N | D | XAF | USD | EUR
1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 1.2. Mettre en œuvre un système d’évaluation des performances annuelles de l'organisation et du personnel | 1.2.1. Développer l’outil d’évaluation du personnel et réaliser les évaluations du personnel | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
|  | 1.2.2. Suivi évaluation interne | Coût Total XAF: 60000; Coût Total USD: 99.01; Coût Total EUR: 91.46
|  | 1.2.3. Suivi évaluation externe | Coût Total XAF: 60000; Coût Total USD: 99.01; Coût Total EUR: 91.46
| 1.4. Améliorer la multidisciplinarité du personnel du GADD | 1.4.1. Former le personnel sur des thématiques transversales telle que le genre, le climat, environnement. | Coût Total XAF: 1500000; Coût Total USD: 2475.25; Coût Total EUR: 2286.59
| 1.5. Améliorer la communication institutionnelle du GADD | 1.5.1.Dynamiser et rendre d’avantage vivant le site internet du GADD | Coût Total XAF: 400000; Coût Total USD: 660.07; Coût Total EUR: 609.76
|  | 1.5.2.Développer les visuels physiques et électroniques sur le GADD et ses partenaires | Coût Total XAF: 800000; Coût Total USD: 1320.13; Coût Total EUR: 1219.51
| 1.7. Acquérir le matériel pédagogique et de communication | 1.7.1. Acheter 01 appareil photo et 01 desktop | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
Sous-total 1 |  |  | Coût Total XAF: 4020000; Coût Total USD: 6633.67; Coût Total EUR: 6128.05
2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 2.1.Favoriser l’intégration socio-économique et de réduire la pauvreté et les inégalités dans les communautés où nous travaillons, | 2.1.1. Appuis techniques et financiers aux micro entreprises des femmes, | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 4020000
|  | 2.1.2.Encadrement des activités agro pastorales et sylvicoles avec un focus d’adaptation aux changements climatiques... | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 10000000
Sous-total 2 |  |  | Coût Total XAF: 10000000; Coût Total USD: 16501.66; Coût Total EUR: 15243.9 | 3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 2000000
3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 3.1. Favoriser l’adaptation et la résilience climatique des communautés marginalisées touchées par les changements climatiques | 3.1.1. Appuyer les communautés dans les analyses participatives des risques et catastrophes liés aux changements climatiques | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39 | 4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 950000
|  | 3.1.2. Accompagner les communautés dans la formulation et la mises en œuvre des activités d’adaptation et de mitigation | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39 | 5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 2960000
Sous-total 3 |  |  | Coût Total XAF: 2000000; Coût Total USD: 3300.34; Coût Total EUR: 3048.78 | 6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 1100000
4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 4.1. Consolider les partenariats actuels | 4.1.1.Actualiser et réadapter les axes de collaboration avec les partenaires actuels | Coût Total XAF: 150000; Coût Total USD: 247.52; Coût Total EUR: 228.66
| 4.2.Nouer des nouveaux partenariats techniques et financiers avec au moins 4 organisations | 4.2.1. Initier des recherches axées sur l’identification des partenariats | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
|  | 4.2.2. Initier/participer à au moins 03 réseaux d’acteurs de développement | Coût Total XAF: 600000; Coût Total USD: 990.1; Coût Total EUR: 914.63
Sous-total 4 |  |  | Coût Total XAF: 950000; Coût Total USD: 1567.65; Coût Total EUR: 1448.17
5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 5.2. Accroître le budget du GADD de l’ordre de 30% d’ici 2026 | 5.2.1. Mobiliser d’avantage les contributions des membres | Coût Total XAF: 1920000; Coût Total USD: 3168.32; Coût Total EUR: 2926.83
|  | 5.2.2. Créer des initiatives génératrices de revenu | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
|  | 5.2.3. Rechercher et nouer de nouveaux partenariats financiers | Coût Total XAF: 40000; Coût Total USD: 66.01; Coût Total EUR: 60.98
Sous-total 5 |  |  | Coût Total XAF: 2960000; Coût Total USD: 4884.5; Coût Total EUR: 4512.2
6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1. Capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1.1. Renforcement des capacités des membres sur la capitalisation des connaissances | Coût Total XAF: 300000; Coût Total USD: 495.05; Coût Total EUR: 457.32
|  | 6.1.2. Production et diffusion de supports sur les bonnes pratiques et expériences | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
| 6.2. Diffusion et valorisation des connaissances | 6.2.1. Organisation d’ateliers de revue et d’échange des bonnes pratiques y compris des thématiques émergentes | Coût Total XAF: 500000; Coût Total USD: 825.08; Coût Total EUR: 762.2
|  | 6.2.2.Alimentation du site internet de fonds documentaires | Coût Total XAF: 100000; Coût Total USD: 165.02; Coût Total EUR: 152.44
Sous-total 6 |  |  | Coût Total XAF: 1100000; Coût Total USD: 1815.18; Coût Total EUR: 1676.84
TOTAL |  |  | Coût Total XAF: 21030000; Coût Total USD: 34703; Coût Total EUR: 32057.94

## 2023
PLAN OPERATIONNEL ET BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE 2023
Objectifs stratégiques | Axes stratégiques | Activités | 2023 | [11 empty] | Coût Total
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | XAF | USD | EUR
1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 1.1. Renforcer l’équipe technique du GADD | 1.1.1. Assurer les salaires des employers | Coût Total XAF: 21000000; Coût Total USD: 34653.47; Coût Total EUR: 32012.2
| 1.2. Mettre en œuvre un système d’évaluation des performances annuelles de l'organisation et du personnel | 1.2.2. Suivi évaluation interne | Coût Total XAF: 60000; Coût Total USD: 99.01; Coût Total EUR: 91.46
|  | 1.2.3. Suivi évaluation externe | Coût Total XAF: 60000; Coût Total USD: 99.01; Coût Total EUR: 91.46
| 1.4. Améliorer la multidisciplinarité du personnel du GADD | 1.4.1. Former le personnel sur des thématiques transversales telle que le genre, le climat, environnement. | Coût Total XAF: 1500000; Coût Total USD: 2475.25; Coût Total EUR: 2286.59
| 1.5. Améliorer la communication institutionnelle du GADD | 1.5.1.Dynamiser et rendre d’avantage vivant le site internet du GADD | Coût Total XAF: 400000; Coût Total USD: 660.07; Coût Total EUR: 609.76
|  | 1.5.2.Développer les visuels physiques et électroniques sur le GADD et ses partenaires | Coût Total XAF: 800000; Coût Total USD: 1320.13; Coût Total EUR: 1219.51
| 1.6, Permettre au GADD de disposer de son propre siège. | 1.6.1. Prospection en vue d'acquérir un site d’environ 1000 m² | Coût Total USD: 0; Coût Total EUR: 0 | 1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 24870000
| 1.7. Acquérir le matériel pédagogique et de communication | 1.7.1. Acheter 01 appareil photo numériques, 1 ordinateur portable et 01 desktop | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39 | 2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 20000000
| 1.9. Mise en place et renouvellement de l'équipe dirigeante | 1.9.1. Organiser 3 Assemblées générale et les tenues des séances de conseil d'administration orienté sur le renouvellement de l'équipe dirigeante | Coût Total XAF: 50000; Coût Total USD: 82.51; Coût Total EUR: 76.22 | 3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 2000000
Sous-total 1 |  |  | Coût Total XAF: 24870000; Coût Total USD: 41039.62; Coût Total EUR: 37911.59 | 4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 950000
2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 2.1.Favoriser l’intégration socio-économique et de réduire la pauvreté et les inégalités dans les communautés où nous travaillons, | 2.1.1. Appuis techniques et financiers aux micro entreprises des femmes, | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 3060000
|  | 2.1.2.Encadrement des activités agro pastorales et sylvicoles avec un focus d’adaptation aux changements climatiques... | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 600000
|  | 2.1.3. Faciliter l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement | Coût Total XAF: 10000000; Coût Total USD: 16501.65; Coût Total EUR: 15243.9
Sous-total 2 |  |  | Coût Total XAF: 20000000; Coût Total USD: 33003.31; Coût Total EUR: 30487.8
3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 3.1. Favoriser l’adaptation et la résilience climatique des communautés marginalisées touchées par les changements climatiques | 3.1.1. Appuyer les communautés dans les analyses participatives des risques et catastrophes liés aux changements climatiques | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
|  | 3.1.2. Accompagner les communautés dans la formulation et la mises en œuvre des activités d’adaptation et de mitigation | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
Sous-total 3 |  |  | Coût Total XAF: 2000000; Coût Total USD: 3300.34; Coût Total EUR: 3048.78
4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 4.1. Consolider les partenariats actuels | 4.1.1.Actualiser et réadapter les axes de collaboration avec les partenaires actuels | Coût Total XAF: 150000; Coût Total USD: 247.52; Coût Total EUR: 228.66
| 4.2.Nouer des nouveaux partenariats techniques et financiers avec au moins 4 organisations | 4.2.1. Initier des recherches axées sur l’identification des partenariats | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
|  | 4.2.2. Initier/participer à au moins 03 réseaux d’acteurs de développement | Coût Total XAF: 600000; Coût Total USD: 990.1; Coût Total EUR: 914.63
Sous-total 4 |  |  | Coût Total XAF: 950000; Coût Total USD: 1567.65; Coût Total EUR: 1448.17
5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 5.1.Améliorer la gestion des services administratifs et financiers | 5.1.1. Actualiser le document des procédures et de gouvernance internes en l’arrimant aux procédures OHADA avec un accent sur le renforcement des capacités du personnel de gestion | Coût Total XAF: 100000; Coût Total USD: 165.02; Coût Total EUR: 152.44
| 5.2. Accroître le budget du GADD de l’ordre de 30% d’ici 2026 | 5.2.1. Mobiliser d’avantage les contributions des membres | Coût Total XAF: 1920000; Coût Total USD: 3168.32; Coût Total EUR: 2926.83
|  | 5.2.2. Créer des initiatives génératrices de revenu | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
|  | 5.2.3. Rechercher et nouer de nouveaux partenariats financiers | Coût Total XAF: 40000; Coût Total USD: 66.01; Coût Total EUR: 60.98
Sous-total 5 |  |  | Coût Total XAF: 3060000; Coût Total USD: 5049.52; Coût Total EUR: 4664.64
6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1. Capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1.1. Renforcement des capacités des membres sur la capitalisation des connaissances | Coût Total XAF: 300000; Coût Total USD: 495.05; Coût Total EUR: 457.32
|  | 6.1.2. Production et diffusion de supports sur les bonnes pratiques et expériences | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
| 6.2. Diffusion et valorisation des connaissances | 6.2.2.Alimentation du site internet de fonds documentaires | Coût Total XAF: 100000; Coût Total USD: 165.02; Coût Total EUR: 152.44
Sous-total 6 |  |  | Coût Total XAF: 600000; Coût Total USD: 990.1; Coût Total EUR: 914.64
TOTAL |  |  | Coût Total XAF: 51480000; Coût Total USD: 84950.54; Coût Total EUR: 78475.62

## 2024
PLAN OPERATIONNEL ET BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE 2024
Objectifs stratégiques | Axes stratégiques | Activités | 2024 | [11 empty] | Coût Total
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | XAF | USD | EUR
1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 1.1. Renforcer l’équipe technique du GADD | 1.1.1. Assurer les salaires des employers | Coût Total XAF: 21000000; Coût Total USD: 34653.47; Coût Total EUR: 32012.2
| 1.2. Mettre en œuvre un système d’évaluation des performances annuelles de l'organisation et du personnel | 1.2.2. Suivi évaluation interne | Coût Total XAF: 60000; Coût Total USD: 99.01; Coût Total EUR: 91.46
|  | 1.2.3. Suivi évaluation externe | Coût Total XAF: 60000; Coût Total USD: 99.01; Coût Total EUR: 91.46
| 1.5. Améliorer la communication institutionnelle du GADD | 1.5.1.Dynamiser et rendre d’avantage vivant le site internet du GADD | Coût Total XAF: 400000; Coût Total USD: 660.07; Coût Total EUR: 609.76
|  | 1.5.2.Développer les visuels physiques et électroniques sur le GADD et ses partenaires | Coût Total XAF: 800000; Coût Total USD: 1320.13; Coût Total EUR: 1219.51
| 1.6, Permettre au GADD de disposer de son propre siège. | 1.6.1. Acquérir un site d’environ 1000 m² | Coût Total XAF: 30000000; Coût Total USD: 49504.95; Coût Total EUR: 45731.71
| 1.7. Acquérir le matériel pédagogique et de communication | 1.7.1. Acheter 01 vidéo projecteurs avec écran et 1 ordinateur portable | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
| 1.8. Renforcer les moyens de déplacement pour le suivi des actions sur le terrain | 1.8.2. Acquérir 2 motos tout terrain | Coût Total XAF: 6000000; Coût Total USD: 9900.99; Coût Total EUR: 9146.34 | 1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 59370000
| 1.9. Mise en place et renouvellement de l'équipe dirigeante | 1.9.1. Organiser 3 Assemblées générale et les tenues des séances de conseil d'administration orienté sur le renouvellement de l'équipe dirigeante | Coût Total XAF: 50000; Coût Total USD: 82.51; Coût Total EUR: 76.22 | 2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 20000000
Sous-total 1 |  |  | Coût Total XAF: 59370000; Coût Total USD: 97970.31; Coût Total EUR: 90503.05 | 3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 2000000
2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 2.1.Favoriser l’intégration socio-économique et de réduire la pauvreté et les inégalités dans les communautés où nous travaillons, | 2.1.1. Appuis techniques et financiers aux micro entreprises des femmes, | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 800000
|  | 2.1.2.Encadrement des activités agro pastorales et sylvicoles avec un focus d’adaptation aux changements climatiques... | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 3960000
|  | 2.1.3. Faciliter l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement | Coût Total XAF: 10000000; Coût Total USD: 16501.65; Coût Total EUR: 15243.9 | 6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 800000
Sous-total 2 |  |  | Coût Total XAF: 20000000; Coût Total USD: 33003.31; Coût Total EUR: 30487.8
3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 3.1. Favoriser l’adaptation et la résilience climatique des communautés marginalisées touchées par les changements climatiques | 3.1.1. Appuyer les communautés dans les analyses participatives des risques et catastrophes liés aux changements climatiques | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
|  | 3.1.2. Accompagner les communautés dans la formulation et la mises en œuvre des activités d’adaptation et de mitigation | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
Sous-total 3 |  |  | Coût Total XAF: 2000000; Coût Total USD: 3300.34; Coût Total EUR: 3048.78
4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 4.2.Nouer des nouveaux partenariats techniques et financiers avec au moins 4 organisations | 4.2.1. Initier des recherches axées sur l’identification des partenariats | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
|  | 4.2.2. Initier/participer à au moins 03 réseaux d’acteurs de développement | Coût Total XAF: 600000; Coût Total USD: 990.1; Coût Total EUR: 914.63
Sous-total 4 |  |  | Coût Total XAF: 800000; Coût Total USD: 1320.13; Coût Total EUR: 1219.51
5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 5.1.Améliorer la gestion des services administratifs et financiers | 5.1.2. Finaliser le basculement de la comptabilité au système OHADA | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
| 5.2. Accroître le budget du GADD de l’ordre de 30% d’ici 2026 | 5.2.1. Mobiliser d’avantage les contributions des membres | Coût Total XAF: 1920000; Coût Total USD: 3168.32; Coût Total EUR: 2926.83
|  | 5.2.2. Créer des initiatives génératrices de revenu | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
|  | 5.2.3. Rechercher et nouer de nouveaux partenariats financiers | Coût Total XAF: 40000; Coût Total USD: 66.01; Coût Total EUR: 60.98
Sous-total 5 |  |  | Coût Total XAF: 3960000; Coût Total USD: 6534.67; Coût Total EUR: 6036.59
6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1. Capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1.2. Production et diffusion de supports sur les bonnes pratiques et expériences | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
| 6.2. Diffusion et valorisation des connaissances | 6.2.1. Organisation d’ateliers de revue et d’échange des bonnes pratiques y compris des thématiques émergentes | Coût Total XAF: 500000; Coût Total USD: 825.08; Coût Total EUR: 762.2
|  | 6.2.2.Alimentation du site internet de fonds documentaires | Coût Total XAF: 100000; Coût Total USD: 165.02; Coût Total EUR: 152.44
Sous-total 6 |  |  | Coût Total XAF: 800000; Coût Total USD: 1320.13; Coût Total EUR: 1219.52
TOTAL |  |  | Coût Total XAF: 86930000; Coût Total USD: 143448.89; Coût Total EUR: 132515.25

## 2025
PLAN OPERATIONNEL ET BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE 2025
Objectifs stratégiques | Axes stratégiques | Activités | 2025 | [11 empty] | Coût Total
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | XAF | USD | EUR
1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 1.1. Renforcer l’équipe technique du GADD | 1.1.1. Assurer les salaires des employers | Coût Total XAF: 21000000; Coût Total USD: 34653.47; Coût Total EUR: 32012.2
| 1.2. Mettre en œuvre un système d’évaluation des performances annuelles de l'organisation et du personnel | 1.2.2. Suivi évaluation interne | Coût Total XAF: 60000; Coût Total USD: 99.01; Coût Total EUR: 91.46
|  | 1.2.3. Suivi évaluation externe | Coût Total XAF: 60000; Coût Total USD: 99.01; Coût Total EUR: 91.46
| 1.3.Élargir la zone d’action du GADD au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale | 1.3.1. Créer et équiper un bureau du GADD fonctionnel à Yaoundé | Coût Total XAF: 20000000; Coût Total USD: 33003.3; Coût Total EUR: 30487.8
|  | 1.3.2.Explorer la possibilité de créer une antenne du GADD au Tchad | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95
| 1.5. Améliorer la communication institutionnelle du GADD | 1.5.1.Dynamiser et rendre d’avantage vivant le site internet du GADD | Coût Total XAF: 400000; Coût Total USD: 660.07; Coût Total EUR: 609.76
|  | 1.5.2.Développer les visuels physiques et électroniques sur le GADD et ses partenaires | Coût Total XAF: 800000; Coût Total USD: 1320.13; Coût Total EUR: 1219.51
| 1.6. Permettre au GADD de disposer de son propre siège. | 1.6.2.Monter le dossier d’urbanisation et de construction ainsi que la procédure immatriculation | Coût Total XAF: 1500000; Coût Total USD: 2475.25; Coût Total EUR: 2286.59
| 1.7. Acquérir le matériel pédagogique et de communication | 1.7.1. Acheter 01 vidéo projecteurs avec écran et 2 ordinateurs portables | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
| 1.8. Renforcer les moyens de déplacement pour le suivi des actions sur le terrain | 1.8.1. Acquérir un véhicule tout terrain | Coût Total XAF: 15000000; Coût Total USD: 24752.48; Coût Total EUR: 22865.85 | 1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 64870000
| 1.9. Mise en place et renouvellement de l'équipe dirigeante | 1.9.1. Organiser 3 Assemblées générale et les tenues des séances de conseil d'administration orienté sur le renouvellement de l'équipe dirigeante | Coût Total XAF: 50000; Coût Total USD: 82.51; Coût Total EUR: 76.22 | 2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 120000000
Sous-total 1 |  |  | Coût Total XAF: 64870000; Coût Total USD: 107046.23; Coût Total EUR: 98887.19 | 3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 2000000
2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 2.1.Favoriser l’intégration socio-économique et de réduire la pauvreté et les inégalités dans les communautés où nous travaillons, | 2.1.1. Appuis techniques et financiers aux micro entreprises des femmes, | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 800000
|  | 2.1.2.Encadrement des activités agro pastorales et sylvicoles avec un focus d’adaptation aux changements climatiques... | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 2960000
|  | 2.1.3. Faciliter l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement | Coût Total XAF: 10000000; Coût Total USD: 16501.65; Coût Total EUR: 15243.9 | 6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 800000
| 2.2. Renforcer les initiatives de démonstration, d’expérimentation et de capitalisation des impacts de nos actions ; | 2.2.1. Acquérir un site propre pour les expérimentations et démonstrations des pratiques agro pastorales et sylvicoles de 1ha | Coût Total XAF: 100000000; Coût Total USD: 165016.5; Coût Total EUR: 152439.02
Sous-total 2 |  |  | Coût Total XAF: 120000000; Coût Total USD: 198019.81; Coût Total EUR: 182926.82
3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 3.1. Favoriser l’adaptation et la résilience climatique des communautés marginalisées touchées par les changements climatiques | 3.1.1. Appuyer les communautés dans les analyses participatives des risques et catastrophes liés aux changements climatiques | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
|  | 3.1.2. Accompagner les communautés dans la formulation et la mises en œuvre des activités d’adaptation et de mitigation | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
Sous-total 3 |  |  | Coût Total XAF: 2000000; Coût Total USD: 3300.34; Coût Total EUR: 3048.78
4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 4.2.Nouer des nouveaux partenariats techniques et financiers avec au moins 4 organisations | 4.2.1. Initier des recherches axées sur l’identification des partenariats | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
|  | 4.2.2. Initier/participer à au moins 03 réseaux d’acteurs de développement | Coût Total XAF: 600000; Coût Total USD: 990.1; Coût Total EUR: 914.63
Sous-total 4 |  |  | Coût Total XAF: 800000; Coût Total USD: 1320.13; Coût Total EUR: 1219.51
5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 5.2. Accroître le budget du GADD de l’ordre de 30% d’ici 2026 | 5.2.1. Mobiliser d’avantage les contributions des membres | Coût Total XAF: 1920000; Coût Total USD: 3168.32; Coût Total EUR: 2926.83
|  | 5.2.2. Créer des initiatives génératrices de revenu | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
|  | 5.2.3. Rechercher et nouer de nouveaux partenariats financiers | Coût Total XAF: 40000; Coût Total USD: 66.01; Coût Total EUR: 60.98
Sous-total 5 |  |  | Coût Total XAF: 2960000; Coût Total USD: 4884.5; Coût Total EUR: 4512.2
6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1. Capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1.2. Production et diffusion de supports sur les bonnes pratiques et expériences | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
| 6.2. Diffusion et valorisation des connaissances | 6.2.1. Organisation d’ateliers de revue et d’échange des bonnes pratiques y compris des thématiques émergentes | Coût Total XAF: 500000; Coût Total USD: 825.08; Coût Total EUR: 762.2
|  | 6.2.2.Alimentation du site internet de fonds documentaires | Coût Total XAF: 100000; Coût Total USD: 165.02; Coût Total EUR: 152.44
Sous-total 6 |  |  | Coût Total XAF: 800000; Coût Total USD: 1320.13; Coût Total EUR: 1219.52
TOTAL |  |  | Coût Total XAF: 191430000; Coût Total USD: 315891.14; Coût Total EUR: 291814.02

## 2026
PLAN OPERATIONNEL ET BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE 2026
Objectifs stratégiques | Axes stratégiques | Activités | 2026 | [11 empty] | Coût Total
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | XAF | USD | EUR
1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 1.1. Renforcer l’équipe technique du GADD | 1.1.1. Assurer les salaires des employers | Coût Total XAF: 21000000; Coût Total USD: 34653.47; Coût Total EUR: 32012.2
| 1.2. Mettre en œuvre un système d’évaluation des performances annuelles de l'organisation et du personnel | 1.2.2. Suivi évaluation interne | Coût Total XAF: 40000; Coût Total USD: 66.01; Coût Total EUR: 60.98
|  | 1.2.3. Suivi évaluation externe | Coût Total XAF: 60000; Coût Total USD: 99.01; Coût Total EUR: 91.46
| 1.3.Élargir la zone d’action du GADD au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale | 1.3.1. Créer et équiper un bureau du GADD fonctionnel à Yaoundé | Coût Total XAF: 150000; Coût Total USD: 247.52; Coût Total EUR: 228.66
| 1.5. Améliorer la communication institutionnelle du GADD | 1.5.1.Dynamiser et rendre d’avantage vivant le site internet du GADD | Coût Total XAF: 8000000; Coût Total USD: 13201.32; Coût Total EUR: 12195.12
|  | 1.5.2.Développer les visuels physiques et électroniques sur le GADD et ses partenaires | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
| 1.6, Permettre au GADD de disposer de son propre siège. | 1.6.2.Monter le dossier d’urbanisation et de construction ainsi que la procédure immatriculation | Coût Total XAF: 750000; Coût Total USD: 1237.62; Coût Total EUR: 1143.29
|  | 1.6.3. Assurer la construction du siège | Coût Total XAF: 20000000; Coût Total USD: 33003.3; Coût Total EUR: 30487.8 | 1. Objectifs stratégiques internes à l’organisation | 52000000
| 1.9. Mise en place et renouvellement de l'équipe dirigeante | 1.9.1. Organiser 3 Assemblées générale et les tenues des séances de conseil d'administration orienté sur le renouvellement de l'équipe dirigeante | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39 | 2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 20000000
Sous-total 1 |  |  | Coût Total XAF: 52000000; Coût Total USD: 85808.59; Coût Total EUR: 79268.29 | 3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 2000000
2. Objectifs stratégiques axés sur les initiatives en direction des bénéficiaires | 2.1.Favoriser l’intégration socio-économique et de réduire la pauvreté et les inégalités dans les communautés où nous travaillons, | 2.1.1. Appuis techniques et financiers aux micro entreprises des femmes, | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 800000
|  | 2.1.2.Encadrement des activités agro pastorales et sylvicoles avec un focus d’adaptation aux changements climatiques... | Coût Total XAF: 5000000; Coût Total USD: 8250.83; Coût Total EUR: 7621.95 | 5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 2960000
|  | 2.1.3. Faciliter l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement | Coût Total XAF: 10000000; Coût Total USD: 16501.65; Coût Total EUR: 15243.9 | 6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 300000
Sous-total 2 |  |  | Coût Total XAF: 20000000; Coût Total USD: 33003.31; Coût Total EUR: 30487.8
3. Objectifs stratégiques axés sur le climat | 3.1. Favoriser l’adaptation et la résilience climatique des communautés marginalisées touchées par les changements climatiques | 3.1.1. Appuyer les communautés dans les analyses participatives des risques et catastrophes liés aux changements climatiques | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
|  | 3.1.2. Accompagner les communautés dans la formulation et la mises en œuvre des activités d’adaptation et de mitigation | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
Sous-total 3 |  |  | Coût Total XAF: 2000000; Coût Total USD: 3300.34; Coût Total EUR: 3048.78
4. Objectifs stratégiques axés sur le partenariat | 4.2.Nouer des nouveaux partenariats techniques et financiers avec au moins 4 organisations | 4.2.1. Initier des recherches axées sur l’identification des partenariats | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
|  | 4.2.2. Initier/participer à au moins 03 réseaux d’acteurs de développement | Coût Total XAF: 600000; Coût Total USD: 990.1; Coût Total EUR: 914.63
Sous-total 4 |  |  | Coût Total XAF: 800000; Coût Total USD: 1320.13; Coût Total EUR: 1219.51
5. Objectifs stratégiques axés sur les finances et l’administration | 5.2. Accroître le budget du GADD de l’ordre de 30% d’ici 2026 | 5.2.1. Mobiliser d’avantage les contributions des membres | Coût Total XAF: 1920000; Coût Total USD: 3168.32; Coût Total EUR: 2926.83
|  | 5.2.2. Créer des initiatives génératrices de revenu | Coût Total XAF: 1000000; Coût Total USD: 1650.17; Coût Total EUR: 1524.39
|  | 5.2.3. Rechercher et nouer de nouveaux partenariats financiers | Coût Total XAF: 40000; Coût Total USD: 66.01; Coût Total EUR: 60.98
Sous-total 5 |  |  | Coût Total XAF: 2960000; Coût Total USD: 4884.5; Coût Total EUR: 4512.2
6- Objectif stratégique axé sur la capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1. Capitalisation et documentation des connaissances et expériences | 6.1.2. Production et diffusion de supports sur les bonnes pratiques et expériences | Coût Total XAF: 200000; Coût Total USD: 330.03; Coût Total EUR: 304.88
| 6.2. Diffusion et valorisation des connaissances | 6.2.2.Alimentation du site internet de fonds documentaires | Coût Total XAF: 100000; Coût Total USD: 165.02; Coût Total EUR: 152.44
Sous-total 6 |  |  | Coût Total XAF: 300000; Coût Total USD: 495.05; Coût Total EUR: 457.32
TOTAL |  |  | Coût Total XAF: 78060000; Coût Total USD: 128811.92; Coût Total EUR: 118993.9